|  |  |  | Приложение к распоряжению Юго-Западного управления министерства образования и науки Самарской области от_______________№________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплекс мер («дорожная карта») по внедрению Федеральной образовательной программы дошкольного образования в структурных подразделениях общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, подведомственных Юго-Западному управлению министерства образования и науки Самарской области |
| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Результат | Срок исполнения |
|  | Информационно-методическое сопровождение ознакомления административных и педагогических работников структурных подразделений общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, подведомственных Юго-Западному управлению министерства образования и науки Самарской области (далее –СП) с ФОП ДО | Юго-Западное управление министерства образования и науки Самарской области (далее – Ю-ЗУ МОиН СО), ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр» (далее – Чапаевский РЦ) | Информирование общеобразовательных организаций, структурных подразделений общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, подведомственных Юго-Западному управлению министерства образования и науки Самарской области (далее –СП) | I квартал 2023 года |
|  | Совещание по итогам регионального форума работников системы дошкольного образования «Управление качеством дошкольного образования в современных условиях» | Ю-ЗУ МОиН СО, Чапаевский РЦ | Рассмотрение вопросов внедрения ФОП с СП, ОМО дошкольного образования, управленческими командами ОУ | 03.02.2023 |
|  | Актуализация (переработка) образовательных программ дошкольного образования в соответствии с ФОП и обновленным ФГОС ДО | СП | Приведение образовательных программ ДОО в соответствие с ФГОС ДО и ФОП ДО | Март |
|  | Разработка дорожной карты внедрения ФОП ДО в СП | Ю-ЗУ МОиН СО, СП | Дорожная карта внедрения ФОП ДО в СП | 1 квартал 2023 года |
|  | Распространение методических рекомендаций по реализации ФОП ДО в округе, организация работы методических объединений педагогических работников дошкольного образования с целью ознакомления с методическими рекомендациями | Чапаевский РЦ | Размещение информации на сайтах | Март 2023 года |
|  | Проведение анализа соответствия содержания образовательных программ ДОО обязательному минимуму, заданному в ФОП ДО во всех СП | Ю-ЗУ МОиН СО, Чапаевский РЦ, эксперты, методический актив | Экспертиза образовательных программ | Апрель-май 2023 года |
|  | Подготовка списка административных и педагогических работников ДОО округа для участия в консультационных вебинарах, включая обратную онлайн-связь, по типовым вопросам и проблемным ситуациям, возникающим в процессе реализации ФОП ДО в образовательной практике | Ю-ЗУ МОиН СО, Чапаевский РЦ | Окружная команда (актив) по типовым вопросам и проблемным ситуациям, возникающим в процессе реализации ФОП ДО в образовательной практике | II квартал 2023 года |
|  | Повышение квалификации окружных представителей дошкольного уровня образования, административных и педагогических работников СП по внедрению ФОП ДО в образовательную практику | Ю-ЗУ МОиН СО, СП | Повышение квалификации | II - III кварталы 2023 года |
|  | Развитие материально-технической базы, инфраструктуры и кадрового потенциала СП | СП | Укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала СП | В течение года |
|  | Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка СП, по внедрению ФОП | Чапаевский РЦ, методический актив округа | Методические материалы, консультации, экспертизы по вопросам внедрения ФОП | Постоянно в течение года |
|  | Проведение совещаний со специалистами ЮЗу, Чапаевского РЦ ,методических служб, образовательных организаций, ответственными за организацию и руководство методической работой в системе дошкольного образования | Чапаевский РЦ | Материалы | Ежеквартально |
|  | Организация образовательных событий по поддержке профессиональной активности, самореализации и обмена опытом по внедрению ФОП ДО | Чапаевский РЦ, методический актив | Программы мероприятий и отчеты об их проведении, передачи, сюжеты, материалы на телевидении и радио, печатных СМИ и сети Интернет; группы в социальных сетях | В течение года |
|  | Назначение окружного координатора для организации и проведения мониторинга эффективности внедрения ФОП ДО в образовательную практику |  | Распоряжение Ю-ЗУ МОиН СО | IV квартал 2023 года |
|  | Участие в очно-заочной Всероссийской конференции по обмену опытом внедрения ФОП ДО в образовательную практику во всех субъектах РФ |  | Материалы конференции | Ноябрь 2023 года |
|  | Содействие распространению и внедрению лучших практик реализации ФОП ДО округа | Ю-ЗУ МОиН СО, Чапаевский РЦ , СП | Окружной банк лучших практик | Декабрь 2023 года |
|  | Контроль за реализацией дорожных карт внедрения ФОП ДО в СП | Ю-ЗУ МОиН СО | Протоколы совещаний с рассмотрением вопросов реализации дорожных карт внедрения ФОП ДО в СП | Постоянно |
|  | Координация деятельности СП по внедрению ФОП ДО | Ю-ЗУ МОиН СО, Чапаевский РЦ | Материалы | В течение года |